## 上周工作
序号 | 任务类别 | 任务/项目名称 | 本周目标/任务说明 | 预计工时（人时） | 开始时间 | 预计完成时间 | 部门 | 负责人 | 完成状态 | 实际工时（人时） | 完成情况说明
| 开发管理 | 云报销 | 表单编辑回显功能实现 | 16 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 财务研发一部 | 袁成 | 已完成 | 16
| 开发管理 | 云报销 | 基础数据树选择组件开发 | 24 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 财务研发一部 | 袁成 | 已完成 | 24

## 工作计划 (12.14-12.18)
序号 | 任务类别 | 任务/项目名称 | 本周目标/任务说明 | 预计工时（人时） | 开始时间 | 预计完成时间 | 部门 | 负责人 | 完成状态 | 实际工时（人时） | 完成情况说明
| 开发管理 | 云报销 |  | 8 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 财务研发一部 |  | 进行中
| 开发管理 | 云报销 | ） | 8 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 财务研发一部 |  | 进行中
| 开发管理 | 云报销 |  | 24 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 财务研发一部 |  | 进行中